臺北市政府工務局大地工程處會勘紀錄
事由	為辦理湖底路往湖山國小路段邊坡、側溝及路面改善，辦理現場會勘
時間	中華民國113年5月30日上午10時30分	地點	現場
主持人	魯聲睿股長	紀錄	張明洲
會勘單位及人員	詳簽到簿
壹、與會單位意見 / 一、臺北市政府工務局大地工程處: / 本處為提升湖底路往湖山國小路段道路品質及通行安全，將辦理路面、側溝及邊坡改善，因該道路狹窄，施工期間機具進場時恐造成車輛無法通行，故辦理施工前會勘，協調配合事宜。 / 二、臺北市北投區湖山里辦公處: / 1.案址路段狹窄施工不易，請湖山國小及七窟餐廳盡量配合大地處施工廠商進場時間，以加速施作減少影響期間。 / 2.該路段因當地居民有通行需求，請施工廠商於施工期間讓行人與機車通行。 / 三、臺北市北投區湖山國民小學: / 1.暑假期間因有課輔班，建議中午暫停施工讓家長可前往學校接送小朋友。 / 2.因8月30日為學校開學日，眾多家長有接送小朋友需求，建請施工期間提前至8月29日。 / 四、七窟餐廳: / 有關施工廠商進場期間及時段，本餐廳無意見，惟假日常有遊客前往用餐，建議假日停工，以便餐廳營業。 / 五、亞柏技術顧問股份有限公司: / 案址道路規劃辦理130公尺側溝更新、270公尺長之路面銑鋪及2處邊坡整治(詳施工圖)，邊坡之雜草及樹木若有影響施工將請施工廠商適當修剪或移除。 / 六、益廣營造有限公司: / 1.有關湖底路往湖山國小路段邊坡、側溝及路面等施作，因該路幅較窄，為確保施工人員及用路人安全須封路施工，屆時車輛將無法通行，但考量湖山國小上下課家長接送需求，預計於暑假期間(113年7月1日至8月29日)進場施作，施工時段為上午8時30分至12時，下午1時至5時。 / 2.案址側溝施作無須封路，人車能通行，考量配合湖山國小暑輔班施工期間較短，故將於6月進場先行施作側溝。 / 貳、會勘結論 / 一、有關案址邊坡、側溝及路面改善，考量湖山國小家長接送小朋友、當地居民通行及餐廳營業等需求，請施工廠商於113年7月1日至8月29日(暑假期間)進場施作及封路，施作時段為上午8時30分至12時，下午1時至5時，且通往七窟餐廳路段假日不得施作，施工期間工區前後須設置交維人員，並引導當地居民(人及機車)通行。 / 二、有關側溝施作因無大型機具進場，人車仍可通行，請施工廠商6月先行進場施作，惟施工期間須設置交維人員、相關安全設施及夜間警示等，以確保通行安全。 / 三、有關案址新增加邊坡整治部分，請監造單位盡速提送修正之估算書及相關圖說，以利施工廠商施作。 / 四、請里辦公室協助通知當地里民、餐廳及學校預先因應，並請施工廠商於進場前1周現場張貼施工告示。 / ~以下空白~